教育部高等学校高职高专英语类专业教学指导委员会

全国高职高专英语类专业教学改革课题立项指南

英教指委 [2007] 14号

一、立项目的及范围

为贯彻落实全国职业教育工作会议精神和《教育部关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》（教高［2006］16号）的精神，转变教学观念，创新教育和教学模式，培养教师的科研能力，提高教师的教学水平，教育部高等学校高职高专英语类专业教学指导委员会（以下简称“教指委”）决定开展“全国高职高专英语类专业教学改革课题”的立项申报和研究工作。立项范围如下：

- 高职高专英语专业人才培养模式的改革与创新

- 精品课程建设

- 教学模式改革与创新

- 教学管理模式改革与创新

- 教学评估体系的研究

- 教师发展

- 学习方法与学习策略的研究

- 产学结合与实训基地建设

- 教学环境与手段的研究

- 教材编写与评估

- 其他

本次拟立课题100项左右，相关高职高专类院校均可申报；同一所学校申请的课题不得超过2项。课题的主要成果形式包括课题结题报告、调研报告、学术论文等。

二、立项原则

1．立项课题应旨在解决高职高专英语教学过程中的热点和难点问题，反映国内外高职高专英语专业和公共英语课程建设的最新成果，体现现代教育思想，具有先进性、科学性、创新性和教学的适用性。

2．立项课题要体现创新教育教学理念，有利于激发学生自主学习，有利于培养学生的学习策略和文化素养，有利于提高学生的英语综合应用能力。

3．立项申请者具有较强的教学能力和一定的科研能力，一般应具有副教授以上职称，具有多年的教学理论研究和教学实践经验，具有带领课题组开展立项研究的能力。职称未达到要求的，须附由两名正教授签名的推荐函，证明立项申请者具有完成立项研究的能力。

4．每位课题负责人只能申报一个课题，且不能作为课题成员再参加其他课题的申报。每个课题的主要成员一般不得超过5人（不含课题负责人）。

三、立项程序及时间安排

1．立项程序

立项程序分为立项、开展研究、检查与验收、成果评奖与推广四个阶段。

立项阶段：申请者填写《立项申请书》，经学校推荐上报教指委，经教指委专家组评审通过后立项并予公布。

开展研究阶段：课题负责人应按照《立项申请书》中设定的研究目标、研究内容和研究进度，组织课题组的其它成员认真开展研究工作。

检查与验收阶段：由教指委组织有关专家具体实施，分中期检查和成果验收两个步骤进行。中期检查将对立项课题进展状况做出评估，并根据情况调整部分课题的资助额度。未通过中期检查的课题，将限期达标；在规定的时间内仍不能达标的，将取消其课题资格。成果验收在课题研究结束后进行。

成果评奖与推广阶段：由教指委组织有关专家对通过验收的课题进行评奖，并通过各种方式予以推广。

2．时间安排

本次立项课题原则上应在2年内结题。预期不能按时结题的，应提前30天向教指委提出延期结题的书面申请，延期不得超过半年。课题研究时间安排如下：

- 2007年9月10日前，立项申请者提交《立项申请书》，逾期不予接受。

- 2007年10月10日前，教指委组织专家评审，确定资助课题的数量、类别和经费标准，公布立项课题。

- 2008年7月15日前，课题组提交课题中期进展报告和阶段性成果，9月初教指委完成中期检查。

- 2009年10月10日前，课题组提交课题结题报告和课题成果。教指委组织专家对结题报告和课题成果进行终期检查和验收，并评出优秀的科研成果，向相关出版机构推荐，以论文、论文集或教材等形式发表或出版。

四、课题经费

本次立项课题分为重点课题、一般课题和自筹经费课题三类。重点课题的资助经费为50 000元，一般课题的资助经费为3 000 ~ 5 000元，自筹经费课题由立项申请者自行解决，教指委不提供经费支持。

被资助课题的经费将在教指委下发立项通知后一个月内，拨付全额的30%作为前期研究经费；课题中期检查合格之后，拨付全额的20%；项目结题并经教指委专家评审合格后再拨付剩余的50%。

凡经教指委评审确定资助的立项课题，所在学校应给予至少1:1的配套经费支持。

五、课题管理

1．教指委将成立专家组，对课题进行统筹管理，组织开展立项评审、中期检查、成果验收、成果评奖等工作。

2．相关高职院校科研主管部门负责组织课题申报、总体进展和质量监督等方面的管理工作。

3．立项一经批准，课题负责人是课题研究的第一责任人，全面负责该课题。中期检查时课题负责人应提交中期进展报告和阶段性成果；课题完成后，应及时提交课题结题报告和最终研究成果，成果经验收合格后予以结项。